## 周报
工 作 计 划 周 报
姓名：刘伟 日期：2025.03.31
序号 | 本周工作目标和计划 | 开始时间 | (预估）结束时间 | 目前工作进展状况 | 附件 | 未完成原因分析说明 | 涉及人员
1 | 南瑞用电-电能量项目 实际人天报价输出 | 2025.03.27 | 2025.03.28 | 1. 初版的项目人天报价excel已经输出，需要和甲方用户进行核对校准再次沟通，甲方预算报价和我司存在待协调事项，建议分几期做，沟通描述可见附件 2. 后续的需求方案待落地 - 概要设计和需求说明书设计 3. 后续的开发人员入场 - 待确认 |  | / | 于克漠、刘伟、后续待投入的研发人员
2 | 投标寻源辅助平台 | 2025.03.13 | 2025.04.09 | 1. 整体进度 1）原定4月上旬演示的功能目前已进入开发内测阶段，功能开发测试进度已完成90%，存在待沟通的业务项需要和甲方确认 2）上周五03.28和甲方沟通业务疑问点，甲方提出了一部分新增和修改的优化点需求，并希望按原定计划4月上旬交付演示。 2. 后续工作 1）根据上周五03.28和甲方沟通的优化需求点重新拆解形成开发计划，安排开发周日申请加班保障功能交付进度 2）输出会议纪要发送孟总及甲方客户确认 3）4月上旬在用户现场演示完成后，需要开发测试对应驻场完成功能代码接入南瑞内网及外网部署，同时需要按用户实际业务场景进行功能接口的联调及审批流相关功能的拉通验证，实现端到端全流程的贯通，最终保障项目的高质量交付。 4）和客户保持联系定期向甲方沟通汇报工作，了解并挖掘其项目后期存在的隐形需求，向甲方阐述表达我司可以提供的增值服务，为后期的项目迭代建立良好的合作关系 | 投标寻源辅助平台业务确认会议纪要 | / | 于克漠、刘伟、夏正政、史永伟、陈祚琴
3 | 广州景泰项目 | 2025.03.17 | 2025.04.11 | 1. 整体进度 1）目前按照甲方要求以周为单位分配任务，按天汇报统计完成工作量，截至03.30目前当周功能已完成进度100% 2）整体项目技术验收节点时间按照甲方要求，04.11进行内部上线进行测试，04.18进行联调，整体时间是比较紧凑的，目前整体看前端的工作量还需要一位短期支撑。 |  | / | 于克漠、刘伟、纪忆、何宇、孙伟
4 | 杉金项目调研 | 待定 | 待定 | 1. 整体进度 还在跟甲方约时间，我们前置的工作是准备一份AI相关的高阶方案PPT, 主要围绕着AI可以应用的领域以及甲方项目业务如何接入AI应用 | 待范超超提供 | 和甲方预约的交流时间目前不确定，下周继续跟进 | 于克漠、刘伟、范超超
5 | 绩效考核输出 | 2025.03.24 | 2025.03.28 | 1. 目前已初步输出一版针对研发团队人员的绩效考核，待相关领导同事集体确认修改后宣贯执行 |  | / | 刘伟
6 | 人员面试 | 2025.03.14 | / | 1. 面试总人次为40+左右，招聘人员主要输送方向为南瑞项目及公司自研人员的储备需求 |  | / | 王晓泉、李巍然、刘伟
7 | 云南仿真平台项目评估 | 2025.03.25 | 待定 | 1. 需要和甲方沟通确认实际的功能需求 |  | / | 于克漠、刘伟、范超超
工作 总结 | 本周工作回顾和计划执行情况的总结评价： |  |  | 整体进度可控，目前没有出现明显的逾期滞后
| 拟采取的补救措施和建议： |  |  | 暂无
| 需要上级的配合支持 ： |  |  | 广州景泰项目需要投入一名前端，投标寻源项目需要投入一名后端
序号 | 下周工作重点 | 开始时间 | (预估）结束时间 | 目标要求 |  | 完成该工作需要的支持
1 | 投标寻源辅助平台 演示需求开发交付 | 2025.03.31 | 2025.04.09 | 保障4月上旬交付功能的顺利验收 |  | 1. 主要是需要南瑞提供联调环节的接口支撑以及审批流接入指导 2. 内部团队需要提供一名后端支撑保障0409验收节点的顺利完成以及后续工作
2 | 广州景泰项目重点保障开发进度，现场严格按照甲方布置的当周任务执行完成 | 2025.03.31 | 2025.04.11 | 按照甲方当周布置的任务执行开发，每日把控当天的需求完成开发进度 |  | 1. 需要和甲方沟通当周的待开发需求并按日汇报实际任务完成量 2. 技术研发团队需要再投入一名前端支撑保障0411验收节点的顺利完成以及后续工作
3 | 人员面试 | 2025.03.31 | / | 正常面试，筛选可用的高素质人才完成公司储备 |  | 依赖人事部门筛选的简历，基于足够多的简历样本确认合适的人选
4 | 云南仿真平台项目评估 | / | / | 1. 内部梳理完成，确认需求的可落地性 2. 和甲方尽可能促成一次沟通，了解并挖掘其背后的真实需求和隐性需求 |  | 需要和甲方完成一次在线或者现场会议讨论，确认其真实需求。
5 | 杉金项目调研 | / | / | 尽可能约上杉金完成需求调研 |  | 需要甲方预留工作日时间完成预约调研
6 | 南瑞用电-电能量项目 | / | / | 跟进项目落地 |  | 和甲方预约现场沟通
7 | 绩效考核 | / | / | 确认最新的绩效考核修改点，修改无误后内部宣贯执行 |  | 需要基于内部领导同事的意见完成修改